## 中国热带农业科学院橡胶研究所

## 基本科研业务费专项暂行管理办法

第一章  总  则

第一条 根据财政部《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法（试行）》（财教〔2006〕288号）、《农业部基本科研业务费项目管理办法（试行）》（农办科〔2009〕63号）和院《关于中央级公益性科研院所基本科研业务费项目管理的指导意见》，为规范和加强我所基本科研业务费专项的项目（以下简称“项目”）管理工作，提高基本科研业务费专项实施水平和资金使用效益，制定本办法。

第二条 项目重点支持我所开展符合公益性职能定位、代表学科发展方向、体现前瞻布局、提升自主创新能力的基础性、全局性、前瞻性和关键技术的自主选题研究工作。具体包括：

（一）学科优势明显，发展潜力大，能保持或提升我所持续发展能力的储备性研究。

（二）瞄准世界天然橡胶发展前沿，具有重要科学意义、学术思想新颖、交叉领域学科新生长点的创新性研究。

（三）围绕天然橡胶生产发展需求，有重要应用前景或重大公益意义，有望取得重要突破或重大发现的孵化性研究。

（四）有利于科技人才培养和科研团队建设，对科技创新和产业发展有重要支撑作用的科技基础性研究。

（五）资助领域

重点资助纳入我院所“十二五”规划、中长期发展规划与“天然橡胶科技航母”的学科、平台与研究方向，即橡胶树种质创新与新品种选育、橡胶树高产高效栽培与胶园林下经济、胶园生态与土壤地力培育及区域治理、橡胶树产排胶机理与高效安全采胶新技术、橡胶树死皮病及重要病虫害监测与防控、橡胶树木材综合利用、天然橡胶加工与新产品研发、天然橡胶产业发展与政策及“百项技术兴百县、百名专家兴百村”等领域，有望取得创新性成果的项目。

第三条 项目支持方向按照农业部和院的相关规定执行。

第四条 项目管理原则

（一）顶层设计，做好规划。围绕我所科技发展规划，立足我所的公益性职能定位和中长期发展目标，制订专项发展规划，充分发挥专项学术委员会的咨询指导作用，强化申报项目的顶层设计。

（二）稳定支持，长效机制。项目稳定支持培育我所优秀科研人才和创新团队，促进形成有益于我所持续发展、不断创新的长效机制。

（三）科学民主，公开公正。重大项目选题和项目负责人应当按照科学民主的原则，通过我所学术委员会和所务会评议，结果公示等公开、公平的方式产生。

第五条 设立基本科研业务费专项学术委员会，具体负责项目评议、遴选和考核验收等工作。学术委员会由9人以上的科技、经济和财务管理等方面的单数专家组成，其中外单位专家不少于学术委员会总人数的1／3。学术委员会在2／3以上委员到会时，可以进行项目评审、考核和验收等工作，影响公正的人员回避。

第二章  申报与立项

第六条 申请者必须具备以下基本条件：

（一）恪守科学道德，学风端正扎实，能保证有足够时间参与项目实施；学术思想活跃，发展潜力较大。

（二）年龄在40周岁及以下，能够组建以青年科技人员为主的稳定研究队伍，申请时没有承担排名前四名的国家科技计划（基金等）等项目。

（三）适度支持引进正在国外学习和工作，年龄在45岁及以下的专家学者。

（四）项目申请人应对申报的项目进行检索、查新，避免与国家科技计划、行业科技计划等科研项目重复安排。

第七条 项目申请必须符合所在研究团队的研究和学科发展方向。鼓励不同研究团队和学科联合申报和协同攻关，解决产业发展中的关键性、瓶颈性及核心性技术与科学方面的难题。申报工作原则上每年组织一次，除当年到期的项目外，课题组人数在6人以下的在研项目累计不得超过3项，7-9人的在研项目累计不得超过4项，10-12人的在研项目累计不得超过5项，13人以上的在研项目累计不得超过6项，已获支持尚未结题的申请人不能申请新项目。

第八条 项目申报工作由科研办公室具体组织实施，申报程序如下：

（一）科研办公室编写项目申报指南，经所务会审核通过后发布。

（二）科研办公室对申报项目进行形式和资格审查，并对申报项目的研究内容与领域及经费预算等进行初审。

（三）专项学术委员会对申报项目进行评审。评审专家组对项目立项的科学性、创新性、重要性、可行性、可操作性等进行综合评审，评审结果经所务会审议，确定立项项目。

参加答辩人员有保守科技秘密的义务，未经项目组同意，不得擅自采用或对外公布相关信息，否则取消其申请人或评议人的资格。

第三章  项目管理

第九条 项目实行项目负责人负责制，严格按照项目任务书执行。

（一）擅自改变项目任务书内容，违规使用经费，项目执行严重滞后，我所有权责成项目负责人整改，整改不力将中止项目资助，取消项目负责人未来3年内的项目申报资格。

（二）如需更改项目内容、项目承担单位或项目组成员，须事先向我所提出申请，并经专项学术委员会和所务会研讨、批准后实施。

第十条 项目负责人所在课题组对项目的实施进行统筹安排和统一管理，严格按照项目任务书督导项目执行、阶段性工作总结与验收。

第十一条 科研办公室组织对项目进行定期或不定期检查。检查内容包括项目年度实施方案执行情况和执行结果，对不能按时和按要求提交材料的人员名单进行公布，对连续二次不能按时和按要求提交材料的，取消项目负责人及骨干成员未来2年内申请项目的资格。

第四章  经费管理

第十二条 项目经费使用按照财政部《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法(试行)》（财教[2006]288号）和农业部的相关管理规定执行，不得用于购置大型仪器设备，不得分摊院所公共管理和运行费用。项目所形成的资产按农业部、财政部和院相关文件要求执行处理。

第十三条 项目经费独立核算，专款专用。项目负责人按照项目任务书的预算合理使用。项目预算执行情况作为项目考评和后续项目申报的重要依据之一。

第十四条 强化预算执行与管理。项目负责人须严格按照农业部、院科技处关于基本科研业务费专项预算执行进度的节点规定安排项目实施，项目年度经费实行零结余。预算执行不力的项目视情况消减下年度资助经费或终止项目。

第五章  结题与验收

第十五条 项目结题时，项目负责人提前两个月向科研办公室提交结题报告、经费决算表、成果等相关材料。

第十六条 项目所形成的成果均须标注“中国热带农业科学院橡胶研究所基本科研业务费专项资助（项目编号）”，英文为“Supported by the Fundamental Research Funds for Rubber Research Institute, CATAS（Project Number）”，没有标注的成果不能列入验收材料之中。项目结题后确属项目资助的后续研究成果，仍需标注由该专项资助。

第十七条 科研办公室负责组织项目学术委员会对项目进行验收。

第六章  附则

第十八条 本办法自发布之日起实施，由科研办公室负责解释。